## Planner
Design and Performance evaluation System BUS AHB/AHB-lite based of AMBA Architecture
TIMELINE
ID | CONTENT | WEEK0 | WEEK1 | WEEK2 | WEEK3 | WEEK4 | WEEK5 | WEEK6 | WEEK7 | WEEK8 | WEEK9 | WEEK10 | WEEK11 | WEEK12 | WEEK13 | WEEK14 | WEEK15
1 | Lên ý tưởng, chọn đề tài thiết kế, mô tả tổng quan về đề tài
2 | Nghiên cứu các spec cho đề tài
3 | Mô tả sơ đồ thiết kế, các module cần triển khai cho thiết kế
4 | Mô tả chi tiết spec, lưu đồ thiết kế....
5 | Tiến hành RTL coding, xây dựng các kịch bản test, testbench...
6 | Review lại đồ án và viết báo cáo, trình bày báo cáo....

## Weekly Sync Up
Mục tiêu thiết kế: Xây dựng được 1 hệ thống AMBA AHB BUS có hỗ trợ tính năng multilayer
Xây dựng script để tạo tự động các thiết kế hỗ trợ nhiều hơn 1 master 1 slave
Designer: |  | studlib_20th1: Anh Đinh Đức
Note: | In progress : đang xử lý
Not started: chưa sẵn sàng
Done: hoàn thành
WEEK | OWNER | TASK ASSIGMENT | STATUS | PROBLEM | LINK/ DOCUMENT
Tuần 0 ( 09/07 - 11/08) | studlib_20th1 | Đọc, tìm hiểu về các Spec của AMBA AHB BUS: + Tín hiệu ở master, slave, decoder, arbiter.... + Quá trình cho phép đọc/ ghi + Tìm hiểu burst, size, trans, pprot... + Tìm hiểu AHB Interconnect ( Multiple - Layer), AHB BUS matrix... | Done | - How to caculate address, word, byte offset ? | https://developer.arm.com/documentation/ihi0011/latest/ https://developer.arm.com/documentation/dvi0045/latest/ https://www.eecs.umich.edu/courses/eecs373/readings/ARM_IHI0033A_AMBA_AHB-Lite_SPEC.pdf
Tuần 1 (12/08 - 18/08) | studlib_20th1 | - Thiết kế sơ đồ khối tổng quát, sơ đồ khối chi tiết: Các thành phần xử lý trong sơ đồ khối chi tiết... - Lên kế hoạch RTL với các dummy design ( dummy_design.v...) Meeting với người hướng dẫn | Done | How to design default slave ??? Component AHB Lite???
Tuần 2 (19/08 - 25/08) | studlib_20th1 | - Thiết kế sơ đồ khối tổng quát, sơ đồ khối chi tiết: Các thành phần xử lý trong sơ đồ khối chi tiết... - Lên kế hoạch RTL với các dummy design ( dummy_design.v...) Meeting với người hướng dẫn | Done
Tuần 3 | studlib_20th1 | - Thiết kế sơ đồ khối tổng quát, sơ đồ khối chi tiết: Các thành phần xử lý trong sơ đồ khối chi tiết... - Tiến hành RTL design và lên ý tưởng các testcase, testplan.... Meeting với người hướng dẫn | Done
Tuần 4 | studlib_20th1 | - Tiến hành verify các module block nhỏ --> lớn. Meeting với người hướng dẫn | In progress
Tuần 5 | studlib_20th1 | - Tiến hành verify các module block nhỏ --> lớn. Meeting với người hướng dẫn | In progress
Tuần 6 | studlib_20th1 | - Tiến hành verify các module block nhỏ --> lớn. Meeting với người hướng dẫn | In progress
Tuần 7 | studlib_20th1 | - Viết document, báo cáo ppt, trình bày thiết kế | Not Started
Tuần 8 | studlib_20th1 | - Viết document, báo cáo ppt, trình bày thiết kế | Not Started

## TEST PLAN
| Mentoring | Column1 | Tools used for simulation: Vivado 2021.2, Questa Sim 10.7c
| Created by | DucAnh | Tools used for modeling RTL Design: Questa Sim 10.7c, Visual Code
| Project name |  | Report Coverage: Questa Sim 10.7c
| Reference Document |  | Tools for Synthesis design: Vivado 2021.2, Xillinx ISE Tools Design
| Date of creation | Aug15th 2024 | Tools used Gen RTL Design: WLS , Python
TEST PLAN
ID | TEST NAME | TILLE | DESCRIPTION | STATUS | PROBLEM | OWNER | GOAL | METHOD
1 |  |  | Test Component Design |  |  |  |  | Directed
1.1 | t1_default_slave.v | check function of module default slave | Selected module default slave with HSEL = 1 and none selected with HSEL = 0 | Passed |  | ducanh | 100% | Directed
1.2 | t2_arbiter.v | check function of module arbiter | When there is an access request signal from Master 0 (HBUSREQ = 2'b0), the Bus will respond in the next rising clock edge, indicating whether Master 0 is granted access to the Bus by transmitting a response signal (HGRANT = 2'b0). After the next clock edge, Master 0 will access the Bus (HMASTER = 4'b0). Similarly, when Master 1 sends an access request signal (HBUSREQ = 2'b1), the process follows the same pattern. | Passed |  | ducanh | 100% | Directed
1.3 | t3_select_master.v | check function of module select master | When the selection signal of master (HMASTER = 0) is actived, the signals from Master 0 (HADDR0, HPROT0, HTRANS0, HWRITE0, HSIZE0, HBURST0, HWDATA0) are selected to transmit data. Similarly, when HMASTER=1 is actived, the signals from Master 1 (HADDR1, HPROT1, HTRANS1, HWRITE1, HSIZE1, HBURST1, HWDATA1) are selected to transmit data. | Passed |  | ducanh | 100% | Directed
1.4 | t4_decoder.v | check function of module decoder | The Decoder block will rely on the Master's address signal to compare it with the Slave's address map in order to select the Slave that the Master intends to communicate with for data transfer. | Passed |  | ducanh | 100% | Directed
2 |  |  | Test Read/Write tranfer with mode single |  |  |  |  | Directed
2.1 | t5_write_data.v | config tranfer data with mode single to write | if @(posedge hclk) ->Assert hbureq, hlock wait @(posedge hclk) and wait respone from master access Bus ( hgrant hready); wait @(posedge hclk) -> Set address phase @(posedge hclk) then wait @(posedge hclk) set hwdata = data_random and htrans = `Seq; wait @(posedge hclk) set hwata = 0 and htrans = 0 (okay) | Passed |  | ducanh | 100% | Directed
2.2 | t6_read_data.v | config tranfer data with mode single to read | if @(posedge hclk) ->Assert hbureq, hlock wait @(posedge hclk) and wait respone from master access Bus ( hgrant hready); wait @(posedge hclk) -> Set address phase @(posedge hclk) then wait @(posedge hclk) Set data_random = hrdata and wait recomand responed from slave (Hresp) ; | Failed | not yet check hwrite = 0 when test selected master, address htrans..?? | ducanh | 100% | Directed
3 |  |  | Test Read/Write tranfer with mode Burst Incr4, Wrap4 |  |  |  |  | Directed
3.1 | t7_write_data_incr4.v | config burst data with mode incr4 to write |  | Passed |  | ducanh | 100% | Directed
3.2 | t8_read_data_incr4.v | config burst data with mode incr4 to read |  | Passed |  | ducanh | 100% | Directed
3.3 | t9_write_data_wrap4.v | config burst data with mode wrap4 to write |  | Passed |  | ducanh | 100% | Directed
3.4 | t10_read_data_wrap4.v | config burst data with mode wrap4 to read |  | Passed |  | ducanh | 100% | Directed
4 |  |  | Test Read/Write tranfer with mode Burst Incr8, Wrap8 |  |  |  |  | Directed
4.1 | t11_write_data_incr8.v | config burst data with mode incr8 to write |  | Not Started |  | ducanh | 100% | Directed
4.2 | t12_read_data_incr8.v | config burst data with mode incr8 to read |  | Not Started |  | ducanh | 100% | Directed
4.3 | t13_write_data_wrap8.v | config burst data with mode wrap8 to write |  | Not Started |  | ducanh | 100% | Directed
4.4 | t14_read_data_wrap8.v | config burst data with mode wrap8 to read |  | Not Started |  | ducanh | 100% | Directed
5 |  |  | Test Read/Write tranfer with mode Burst Incr16 |  |  |  |  | Directed
5.1 | t15_write_data_incr16.v | config burst data with mode incr16 to write |  | Not Started |  | ducanh | 100% | Directed
5.2 | t16_read_data_incr16.v | config burst data with mode incr16 to read |  | Not Started |  | ducanh | 100% | Directed
| Note: | Not Started :
Passed :
Failed :
In Progressed :
Total :
| Verified | UVM ??
CRV (SystemVerilog ) ??
Cocotb (Python) ??
SystemC (based C++)??
PyUVM ??
Verilog ( using Directed Test )
| Fomal Verification | ???

## Detail Spec
Sơ đồ khối tổng quát của hệ thống (2 master - 2 slave )
Khối bus chủ (Master) có chức năng thực hiện việc truyền dữ liệu giữa Bus Master và Bus Slave.
Khối phân xử (Arbiter) vừa thực hiện việc phân quyền cho các bus Master, đồng thời điều khiển bộ ghép kênh địa chỉ và dữ liệu ghi để đảm bảo quá trình truyền địa chỉ và dữ liệu ghi thực hiện một cách chính xác
Khối ghép kênh dữ liệu từ Master sang Slave có chức năng lựa chọn dữ liệu ghi, tín hiệu địa chỉ và tín hiệu điều khiển của bus Master được chọn từ khối phân xử để đưa đến bus Slave được chọn.
Khối AHB-Lite:
Khối giải mã (Decoder) có chức năng nhận địa chỉ từ bus Master và giải mã để định ra bus Slave nào tham gia vào quá trình truyền với bus Master.
Khối ghép kênh dữ liệu từ Slave sang Master có chức năng lựa chọn dữ liệu đọc và tín hiệu điều khiển của Slave được chọn từ khối
Decoder để đưa đến bus Master được chọn dữ liệu đọc và tín hiệu điều khiển của Slave được chọn từ khối Decoder để đưa đến bus Master được chọn.
Khối Defaule Slave có chức năng phản hồi tín hiệu chờ đợi quá trình truyền và báo lỗi nếu có tín hiệu địa chỉ của Master nằm trong vùng không xác định của bản đồ địa chỉ
Sơ đồ khối chi tiết :
1, Khối phân xử arbiter
|  |  | Tín hiệu | I/O | Độ rộng | Mô tả
|  |  | HBUSREG | Input | 2 | Để yêu cầu truy cập vào bus AHB, HBUSREQ và HGRANT mức thấp thì Master đó sẽ được truy cập vào bus
|  |  | HCLK | Input | 1 | Xung clock, cạnh lên
|  |  | HLOCK | Input | 2 | Đảm bảo Master không bị ngắt quãng trong quá trình truy cập vào bus AHB. HLOCK ở mức thấp Master sẽ được truy cập vào bus
|  |  | HREADY | Input | 1 | Đảm bảo dữ liệu truyền từ Master đến Slave là hợp lệ. Quá trình truyền dữ liệu xảy ra khi HREADY ở mức cao
|  |  | HRESETn | Input | 1 | Tín hiệu reset
|  |  | HSPLIT | Input | 32 | Đảm bảo rằng dữ liệu truyền từ Master đến Slave là hợp lí.
|  |  | HGRANT | Output | 2 | Tín hiệu cho biết đã cấp quyền truy cập cho Master.
Khối Arbiter lấy mẫu các tín hiệu đầu vào HBUSREQ từ các Master |  |  | HMASTER | Output | 4 | Để hiển thị Master nào đang truy cập vào bus AHB
trong hệ thống, sau đó nó sẽ xem xét các tín hiệu HBUSREQ xem tín hiệu nào |  |  | HMASTLOCK | Output | 1 | Để đảm bảo rằng Master không bị ngắt giữa chừng trong khi đang truy cập.
thuộc Master có mức ưu tiên yêu cầu truy cập vào Bus cao nhất
2, Khối ghép kênh dữ liệu từ Master sang Slave
|  |  | Tín hiệu | I/O | Độ rộng | Mô tả
|  |  | HADDR0 | Input | 32 | Tín hiệu địa chỉ của Master thứ 0
|  |  | HADDR1 | Input | 32 | Tín hiệu địa chỉ của Master thứ 1
|  |  | HBURST0 | Input | 3 | Tín hiệu quy định loại truyền cụm nào được sử dụng ở Master 0
|  |  | HBURST1 | Input | 3 | Tín hiệu quy định loại truyền cụm nào được sử dụng ở Master 1
|  |  | HMASTER | Input | 4 | Chọn lựa Master nào sẽ truy cập vào bus
|  |  | HPROT0 | Input | 4 | Tín hiệu điều khiển bảo vệ cung cấp thông tin về loại truy cập ở Master 0
|  |  | HPROT1 | Input | 4 | Tín hiệu điều khiển bảo vệ cung cấp thông tin về loại truy cập ở Master 1
|  |  | HREADY | Input | 1 | Tín hiệu sẵn sàng cho quá trình truyền
|  |  | HSIZE0 | Input | 3 | Tín hiệu chỉ định kích thước của dữ liệu truyền ở Master 0
|  |  | HSIZE1 | Input | 3 | Tín hiệu chỉ định kích thước của dữ liệu truyền ở Master 1
| Nguyên lí hoạt động |  | HTRANS0 | Input | 2 | Tín hiệu chỉ định trạng thái của quá trình truyền dữ liệu ở Master 0
| Khối ghép kênh dữ liệu từ Master sang Slave kiểm soát việc định tuyến các |  | HTRANS1 | Input | 2 | Tín hiệu chỉ định trạng thái của quá trình truyền dữ liệu ở Master 1
| tín hiệu địa chỉ, điều khiển và dữ liệu từ hệ thống bus Masters đến các bus Slave. |  | HWDATA0 | Input | 32 | Dữ liệu ghi của Master 0
| Khối phân xử (Arbiter) xác định Master nào hiện có quyền kiểm soát và truy cập |  | HWDATA1 | Input | 32 | Dữ liệu ghi của Master 1
| Bus thông qua tín hiệu HMASTER để điều khiển các bộ ghép kênh trong khối |  | HWRITE0 | Input | 1 | Chỉ định chế độ ghi hoặc đọc của Master 0
| ghép kênh từ Master sang Slave để lựa chọn đúng Master để truyền dữ liệu |  | HWRITE1 | Input | 1 | Chỉ định chế độ ghi hoặc đọc của Master 0
|  |  | HADDR | Output | 32 | Tín hiệu địa chỉ được lựa chọn từ các Master
|  |  | HBURST | Output | 3 | Tín hiệu quy định loại truyền cụm nào được sử dụng được lựa chọn từ các Master
|  |  | HPROT | Output | 4 | Tín hiệu điều khiển bảo vệ cung cấp thông tin về loại truy cập được lựa chọn từ các Master
|  |  | HSIZE | Output | 3 | Tín hiệu chỉ định kích thước của dữ liệu truyền được lựa chọn từ các Master
|  |  | HTRANS | Output | 2 | Tín hiệu chỉ định trạng thái của quá trình truyền dữ liệu được lựa chọn từ các Master
|  |  | HWDATA | Output | 32 | Dữ liệu ghi được lựa chọn từ các Master
|  |  | HWRITE | Output | 1 | Tín hiệu chỉ định lựa chọn đọc hoặc ghi được lựa chọn từ các Master
3, Khối AHB-Lite
3.1, Khối Default Slave
|  |  | Tín hiệu | I/O | Độ rộng | Mô tả
|  |  | HCLK | Input | 1 | Tín hiệu xung Clock
|  |  | HRESETn | Input | 1 | Tín hiệu Reset
|  |  | HADDR | Input | 32 | Tín hiệu địa chỉ
|  |  | HBURST | Input | 3 | Tín hiệu định nghĩa loại truyền dẫn đang thực hiện
|  |  | HSIZE | Input | 3 | Chỉ định kích thước của tín hiệu được truyền
|  |  | HTRANS | Input | 2 | Tín hiệu điều khiển từ Master đến Slave chỉ định lại trạng thái truyền dẫn nào được thực hiện
|  |  | HWDATA | Input | 32 | Tín hiệu dữ liệu ghi
|  |  | HREADYin | Input | 1 | Chỉ định cho phép quá trình truyền tiếp tục
|  |  | HSEL | Input | 1 | Tín hiệu lựa chọn Default Slave
|  |  | HRDATAd | Output | 32 | Tín hiệu đọc từ Default Slave ở đây sẽ mặc định là 32’h0
|  |  | HREADYout | Output | 1 | Tín hiệu sẵn sàng truyền của Default Slave
|  |  | HRESP | Output | 2 | Tín hiệu phản hồi lỗi của Default Slave
3.2, Khối Decoder
|  |  | Tín hiệu | I/O | Độ rộng | Mô tả
|  |  | HADDR | Input | 32 | Tín hiệu địa chỉ của Master
|  |  | REMAP | Input | 1 | Tín hiệu để kiểm tra bản đồ địa chỉ của Slave
|  |  | HSELd | Output | 1 | Tín hiệu lựa chọn Default Slave để truyền dữ liệu
|  |  | HSEL0 | Output | 1 | Tín hiệu lựa chọn Slave 0 để truyền dữ liệu
|  |  | HSEL1 | Output | 1 | Tín hiệu lựa chọn Slave 1 để truyền dữ liệu
3.3, Khối ghép kênh dữ liệu từ Slave sang Master
|  |  | Tín hiệu | I/O | Độ rộng | Mô tả
|  |  | HCLK | Input | 1 | Tín hiệu xung clock
|  |  | HRDATAd | Input | 32 | Dữ liệu đọc từ Default Slave
|  |  | HRDATA0 | Input | 32 | Dữ liệu đọc từ Slave 0
|  |  | HRDATA1 | Input | 32 | Dữ liệu đọc từ Slave 1
|  |  | HREADYd | Input | 1 | Tín hiệu sẵn sàng truyền của Default Slave
|  |  | HREADY0 | Input | 1 | Tín hiệu sẵn sàng truyền của Slave 0
|  |  | HREADY1 | Input | 1 | Tín hiệu sẵn sàng truyền của Slave 1
|  |  | HRESETn | Input | 1 | Tín hiệu reset
|  |  | HRESPd | Input | 2 | Tín hiệu phản hồi quá trình truyền của Default Slave
|  |  | HRESP0 | Input | 2 | Tín hiệu phản hồi quá trình truyền của Slave 0
| Nguyên lí hoạt động |  | HRESP1 | Input | 2 | Tín hiệu phản hồi quá trình truyền của Slave 1
| - Bộ ghép kênh dữ liệu từ Slave sang Master kiểm soát định tuyến của dữ liệu |  | HSELd | Input | 1 | Tín hiệu chọn Default Slave để truyền dữ liệu
| đã đọc và tín hiệu phản hồi từ hệ thống bus Slaves đến bus Masters. Bộ giải mã |  | HSEL0 | Input | 1 | Tín hiệu chọn Slave 0 để truyền dữ liệu
| xác định đâu là Slave hiện được chọn và bộ ghép kênh được sử dụng để kết nối |  | HSEL1 | Input | 1 | Tín hiệu chọn Slave 1 để truyền dữ liệu
| đầu ra của Slave đã chọn với đầu vào của bus Master. Dữ liệu đọc và tín hiệu phản |  | HRDATA | Output | 32 | Tín hiệu đọc dữ liệu được lựa chọn từ các Slave để phản hồi cho Master
| hồi được chuyển đổi trong giai đoạn truyền dữ liệu. Đầu vào Slave mặc định |  | HREADY | Output | 1 | Tín hiệu sẵn sàng truyền được lựa chọn từ các Slave
| (Defaule Slave) được sử dụng khi không có Slave nào khác được chọn. |  | HRESP | Output | 2 | Tín hiệu phản hồi lỗi được lựa chọn từ các Slave
- Sau khi khối ghép kênh dữ liệu từ Slave sang Master lấy giá trị lựa chọn
Slave (HSEL) từ đó qua các khối ghép kênh dữ liệu đọc(HRDATA), khối ghép
kênh tín hiệu sẵn sàng đọc (HREADY) và khối ghép kênh tín hiệu phản hồi
(HRESP) sẽ chọn ra các tín hiệu của Slave được chọn để truyền dữ liệu sang cho
Master.